## Affidamento diretto
SEZIONE | TITOLO DOMANDA | TESTO DOMANDA | NOTE | ALLEGATO OBBLIGATORIO *
Selezione, pianificazione e programmazione | 1 | È stata trasmessa la proposta progettuale conformemente alle prescrizioni dell'Avviso emanato dall'ADG? | Poposta progettuale | X
Selezione, pianificazione e programmazione | 2 | La Convenzione/lettera con il Beneficiario riporta il CUP - l'Obiettivo specifico e il Codice con riferimento al PN 21-27 ed è conforme a quanto previsto nell'Avviso? | Concenzione/lettera | X
Sezione A – Affidamento diretto dei lavori e dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione | 1 | L’importo dell’affidamento rientra all’interno delle soglie previste dall’art. 50 comma 1 lett. a) e b)? | Determina a contrarre Scheda CIG | X
Sezione A – Affidamento diretto dei lavori e dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione | 2 | L'importo stimato del contratto non è stato artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relative alle soglie di rilevanza europea, né al fine di sottrarsi alle restanti disposizioni del Codice, salvo i casi in cui il frazionamento risulti giustificato da obiettive ragioni tecniche o economiche? | Contratto/Determina a contrarre (assicurare presenza motivazioni) | X
Sezione A – Affidamento diretto dei lavori e dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione | 3 | È stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, nonché la disciplina prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 36/2023, fatte salve le deroghe espressamente contemplate dal medesimo articolo. Ai sensi del comma 2 del citato articolo, è stata altresì verificata l’assenza di affidamenti o aggiudicazioni in favore del contraente uscente nei casi in cui due affidamenti consecutivi abbiano riguardato una commessa afferente al medesimo settore merceologico, alla stessa categoria di opere o allo stesso settore di servizi? | DSAN | X
Sezione A – Affidamento diretto dei lavori e dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione | 4 | Nel caso di operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, è stato verificato che gli stessi rientrino tra i soggetti previsti all’art. 66, comma 1 del D.Lgs. 36/2023? | Documentazione già allegata
Sezione A – Affidamento diretto dei lavori e dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione | 5 | L’affidamento diretto rientra nella soglia di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023 (140.000 euro per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione; 150.000 euro per lavori)? | Documentazione già allegata
Sezione B - Responsabile Unico di Progetto, Direttore dei lavori e Direttore di Esecuzione del Contratto | 1 | Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare, la Stazione appaltante ha provveduto a nominare il Responsabile Unico del Progetto (RUP)? | Decreto nomina RUP | X
Sezione B - Responsabile Unico di Progetto, Direttore dei lavori e Direttore di Esecuzione del Contratto | 2 | Il RUP ha rilasciato una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse e, se del caso, una dichiarazione relativa agli interessi passati (relativa almeno agli ultimi 5 anni)? | DSAN | X
Sezione B - Responsabile Unico di Progetto, Direttore dei lavori e Direttore di Esecuzione del Contratto | 3 | È stata acquisita l’autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte di tutto il personale coinvolto, a qualsiasi titolo, nel ciclo di vita del contratto? | DSAN | X
Sezione B - Responsabile Unico di Progetto, Direttore dei lavori e Direttore di Esecuzione del Contratto | 4 | Negli appalti di lavori è stato nominato un Direttore dei Lavori con incarico di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto? | Decreto di nomina | X
Sezione B - Responsabile Unico di Progetto, Direttore dei lavori e Direttore di Esecuzione del Contratto | 5 | Il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione di assenza di conflitti d'interessi? | DSAN | X
Sezione B - Responsabile Unico di Progetto, Direttore dei lavori e Direttore di Esecuzione del Contratto | 6 | La SA ha effettuato le verifiche a campione sulle DSAN rese da tutti i soggetti coinvolti ed ha prodotto la relativa documentazione? | Verbale /Documentazione probatoria | X
Sezione B - Responsabile Unico di Progetto, Direttore dei lavori e Direttore di Esecuzione del Contratto | 7 | Negli appalti di servizi e forniture, è stato nominato un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), in considerazione della complessità dell’intervento, con l’incarico di svolgere le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile e amministrativo dell’esecuzione, eventualmente con il supporto di direttori operativi, garantendo la regolare esecuzione da parte dell’appaltatore e il rispetto dei documenti contrattuali, anche mediante l’impiego di strumenti di gestione informativa digitale, ove previsti? | Decreto di nomina | X
Sezione B - Responsabile Unico di Progetto, Direttore dei lavori e Direttore di Esecuzione del Contratto | 8 | Il Direttore di Esecuzione del Contratto ha rilasciato una dichiarazione di assenza di conflitti d'interessi? | DSAN | X
Sezione C – Programmazione e progettazione | 1 | L’intervento è incluso nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori, servizi o forniture dell’amministrazione appaltante? | Programma | X
Sezione C – Programmazione e progettazione | 2 | Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali sono stati regolarmente pubblicati sul sito istituzionale del committente e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)? | Link di pubblicazione | X
Sezione C – Programmazione e progettazione | 3 | Sono stati richiesti il CIG e il CUP e tali codici sono stati correttamente riportati nel bando di gara? | CIG e CUP | X
Sezione C – Programmazione e progettazione | 4 | La Stazione Appaltante ha adottato la decisione di contrarre nella quale sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri per la selezione degli operatori economici e delle relative offerte? | Documentazione già allegata
Sezione C – Programmazione e progettazione | 5 | In caso di affidamento nell'ambito di un accordo quadro, è rispettata la disciplina prevista dall'art. 59 del DLgs 36/2023? | Accordo Quadro | X
Sezione C – Programmazione e progettazione | 6 | La stazione appaltante ha fatto ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale? | Documentazione | X
Sezione C.1 – Appalti lavori | 1 | È stato redatto il progetto di fattibilità tecnica economica? | Progetto di fattibilità tecnica economica
Sezione C.1 – Appalti lavori | 2 | È stato redatto il progetto esecutivo? | Progetto esecutivo
Sezione C.1 – Appalti lavori | 3 | Nel caso di appalto integrato, che ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, è rispettata la disciplina appositamente prevista dall'art. 44 del DLgs 36/2023? | E' sufficiente la Determina a contrarre precedentemente fornita
Sezione C.1 – Appalti lavori | 4 | Il ricorso all'appalto integrato (se ricorre tale procedura) è motivato per esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto? | E' sufficiente la Determina a contrarre precedentemente fornita
Sezione C.1 – Appalti lavori | 5 | Nel caso di appalto integrato è stato utilizzato come criterio di valutazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo? | E' sufficiente la Determina a contrarre precedentemente fornita
Sezione C.1 – Appalti lavori | 6 | In caso di lavori pubblici riguardanti beni culturali, è stata redatta, in sede di progetto di fattibilità, una scheda tecnica volta a individuare le caratteristiche del bene oggetto di intervento, a cura di professionisti in possesso di competenze specifiche in relazione alla natura dell’intervento? | Scheda tecnica | X
Sezione C.1 – Appalti lavori | 7 | Nell’ambito del procedimento autorizzativo previsto dagli artt. 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), la scheda tecnica relativa all’intervento è stata trasmessa al Soprintendente competente prima della definizione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed è stata approvata entro il termine di 45 giorni, con eventuale aggiornamento del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale? | Trasmissione scheda tecnica Autorizzazione ex artt. 21 e 22 | X
Sezione C.1 – Appalti lavori | 8 | In caso di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, è stata rilasciata l’autorizzazione della Soprintendenza competente prima dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica? | Autorizzazione ex artt. 21 e 22 | X
Sezione C.1 – Appalti lavori | 9 | La stazione appaltante o l’Ente concedente ha effettuato la verifica della conformità del progetto alle esigenze definite nel documento d’indirizzo e alla normativa vigente applicabile? | Atto di verifica | X
Sezione C.1 – Appalti lavori | 10 | Nel caso di interventi su beni culturali, è stato verificato che i requisiti di qualificazione degli esecutori dei lavori e dei direttori tecnici siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia? | Attestazioni SOA | X
Sezione D – Affidamento | 1 | La stazione appaltante ha verificato il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali? | DSAN | X
Sezione D – Affidamento | 2 | Per appalti d'importo pari o superiore ai 40.000,00 euro, la stazione appaltante ha proceduto alla verifica, presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, del possesso dei requisiti di carattere generale e di partecipazione di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.lgs. n. 36/2023, in conformità alle modalità previste dall'art. 99 del medesimo Decreto legislativo? | Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) | X
Sezione D – Affidamento | 3 | Nel caso di procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni rilasciate dall’operatore economico, circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti? | Atto di verifica DSAN oppure FVOE 2.0 | X
Sezione D – Affidamento | 5 | L’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla BDNCP dell’ANAC per un periodo non inferiore a quindici giorni, riducibile, in presenza di motivate ragioni di urgenza, fino a un minimo di cinque giorni? | Link di pubblicazione | X
Sezione D – Affidamento | 6 | La lettera di invito e la documentazione allegata (es. disciplinare, capitolato) contengono tutte le informazioni necessarie — quali oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, eventuali etichettature, importo a base di gara, requisiti di partecipazione, documentazione da presentare, termini per la presentazione delle offerte e criteri di valutazione — in coerenza con quanto stabilito nella decisione a contrarre? | Lettera di invito e la documentazione allegata (es. disciplinare, capitolato) | X
Sezione D – Affidamento | 7 | L’aggiudicatario ha prestato la cauzione definitiva nelle forme e per l’importo previsti dalla normativa vigente? | Cauzione definitiva | X
Sezione E – Stipula del contratto | 1 | Il contratto è stato stipulato in una delle forme previste dalla normativa? | Contratto | X
Sezione E – Stipula del contratto | 2 | La stipula del contratto è avvenuta entro trenta giorni dall’aggiudicazione? | Documentazione già allegata
Sezione E – Stipula del contratto | 3 | E' stato rispettato il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto (entro trenta giorni dall’aggiudicazione)? | Documentazione già allegata
Sezione E – Stipula del contratto | 4 | Il contratto/scambio di lettere riporta i riferimenti conformi con il bando e all'offerta nonché il richiamo espresso agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010? Allo stesso è inoltre allegato il conto corrente dedicato con i nominativi di tutti i soggetti titolati ad operarvi? | Documentazione già allegata
Sezione F – Varianti | 1 | Nei documenti di gara iniziali è stata prevista la clausola obbligatoria di revisione prezzi riferita alle prestazioni oggetto del contratto? In caso di attivazione della clausola, la variazione di prezzo applicata è stata calcolata secondo le condizioni previste dalla norma (superamento soglia 5%, applicazione all’80% della quota eccedente), utilizzando gli indici ISTAT pertinenti? | Variante e relativa documentazione (richiesta di variante, autorizzazione del RUP, nulla osta AdG, nuovo QE, atto aggiuntivo, atto di sottomissione, ecc.) | X
Sezione F – Varianti | 2 | Le eventuali modifiche o varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende (salvo le eccezioni di cui all’art. 120 comma 13)? | Documentazione già allegata
Sezione F – Varianti | 3 | Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 120 D.lgs. 36/2023 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale? | Documentazione già allegata
Sezione F – Varianti | 4 | In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso? | Documentazione già allegata
Sezione F – Varianti | 5 | Le modificazioni al contratto di cui all’art. 120 c. 1 lett b e c.3 entro 30 giorni dal perfezionamento sono state comunicate a ANAC? | Comunicazione ANAC | X
Sezione F – Varianti | 6 | La durata del contratto è stata modificata ad esito di variante? | Documentazione già allegata
Sezione F – Varianti | 7 | E’ stata attivata una proroga legittima del contratto? | Documentazione già allegata
Sezione F – Varianti | 8 | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione? | Documentazione già allegata
Sezione F – Varianti | 9 | Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)? | Documentazione già allegata
Sezione G – Collaudo | 1 | Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità sono stati emessi entro 6 mesi o, in alternativa, il certificato di regolare esecuzione è stato emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto? | Atto di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione/Certificato di conformità | X
Sezione G – Collaudo | 2 | L'Atto di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione/Certificato di conformità risulta completo e conforme alla normativa vigente e contiene, tra gli altri, i seguenti elementi: - data e protocollo; - data di inizio e fine lavori; - Codice Unico di Progetto; - lista delle lavorazioni; - firma del tecnico incaricato (Collaudatore/Direttore dei Lavori/RUP o Direttore dell'esecuzione). | Documentazione già allegata
Sezione H - Pubblicità | 1 | Il beneficiario ha pubblicato sul proprio sito web o social una descrizione sintetica dell’operazione finanziata e conclusa, con evidenza degli obiettivi, dei risultati e del sostegno ricevuto dall’UE e dal fondo PN cultura 2021 - 2027? | Link sito web SA | X
Sezione H - Pubblicità | 2 | I Bandi/Avvisi nonché i relativi atti di gara sono stati pubblicati ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.lgs. 36/2023? | Link di pubblicazione obbligatori (GUE, GURI, amministrazione trasparente, BDNA, ecc.) | X
Sezione H - Pubblicità | 3 | Tutti i documenti, materiali e strumenti di comunicazione relativi all’intervento (rivolti al pubblico o ai partecipanti) riportano l’emblema dell’UE e una dichiarazione di sostegno? | Documentazione già allegata
Sezione H - Pubblicità | 4 | Per operazioni inferiori a 100.000 euro, è stato esposto almeno un poster in formato A3 o un display elettronico con le informazioni essenziali sul progetto e sul sostegno UE? | Elemento di prova (foto, altro) | X
Sezione H - Pubblicità | 5 | Per operazioni con investimenti materiali superiori a 500.000 € (FESR/Fondo Coesione) o superiori a 100.000 € per gli altri fondi, sono state installate targhe o cartelloni permanenti visibili al pubblico? | Elemento di prova (foto, altro) | X
Sezione H - Pubblicità | 6 | Per operazioni strategiche o con costo superiore a 10 milioni di euro, è stato organizzato un evento pubblico di comunicazione, con informativa preventiva alla Commissione UE e all’Autorità di gestione? | Elemento di prova | X
Sezione H - Pubblicità | 7 | Sono stati utilizzati correttamente i loghi obbligatori (UE, Stato membro, Regione) e rispettato il manuale grafico di riferimento? | Documentazione già allegata
Sezione H - Pubblicità | 8 | Il beneficiario ha rispettato il principio di sana gestione finanziaria, evitando il doppio finanziamento e garantendo la tutela degli interessi dell’UE? | DSAN | X
Sezione H - Pubblicità | 9 | Il Beneficiario ha dato evidenza, sul proprio sito internet istituzionale, della chiusura dell’intervento finanziato con il PN Cultura 2021-2027? | Link sito web | X
Sezione M – Chiusura intervento | 1 | Il Beneficiario, completata l’ultima delle attività previste dal progetto, nella versione finale approvata dagli uffici dell’Autorità di Gestione (anche a seguito di eventuali rimodulazioni), ha implementato e trasmesso, anche per il tramite del sistema informativo, la documentazione amministrativo-contabile necessaria alla liquidazione del saldo finale? | Documentazione Saldo finale | X
Sezione M – Chiusura intervento | 2 | il Beneficiario ha trasmesso il certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione o documentazione equivalente? | Certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione o documentazione equivalente | X
Sezione M – Chiusura intervento | 3 | L'Atto di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione/Certificato di conformità risulta completo e conforme alla normativa vigente e contiene, tra gli altri, i seguenti elementi: - data e protocollo; - data di inizio e fine lavori; - Codice Unico di Progetto; - lista delle lavorazioni; - firma del tecnico incaricato (Collaudatore/Direttore dei Lavori/RUP o Direttore dell'esecuzione). | Documentazione già allegata
Sezione M – Chiusura intervento | 4 | Sono presenti il Conto finale lavori e la Relazione finale dell’intervento? | Conto finale e Relazione finale | X
Sezione M – Chiusura intervento | 5 | E' stata verificata la durata della conclusione dei lavori così come prevista nel contratto, nel verbale di consegna dei lavori e nelle eventuali proroghe concesse dalla stazione appaltante? | Contratto Verbali di consegna di avvio lavori Verbali di sospensione e ripresa lavori Eventuali proroghe | X
* Nota: nei casi in cui nella colonna “ALLEGATO OBBLIGATORIO” è presente una “X”, è necessario allegare il relativo documento a supporto della verifica.