## Procedura ristretta
SEZIONE | TITOLO DOMANDA | TESTO DOMANDA | NOTE | ALLEGATO OBBLIGATORIO *
Sezione A – Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza | 1 | La stazione appaltante è in possesso della qualificazione adeguata al valore dell’appalto oppure si è avvalsa di un soggetto qualificato, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente? | Iscrizione elenco ANAC | X
Sezione A – Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza | 2 | Per le procedure di affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante non qualificata ha utilizzato strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza qualificate? | Prova di utilizzo | X
Sezione A – Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza | 3 | La stazione appaltante si avvale di piattaforme di approvvigionamento digitale? | Prova di utilizzo | X
Sezione B – Responsabile Unico di Progetto | 1 | Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare, la Stazione appaltante ha provveduto a nominare il Responsabile Unico del Progetto (RUP)? | Determina a contrarre | X
Sezione B – Responsabile Unico di Progetto | 2 | Il RUP ha rilasciato una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse e, se del caso, una dichiarazione relativa agli interessi passati (relativa almeno agli ultimi 5 anni) conformi a quanto segue? | DSAN | X
Sezione B – Responsabile Unico di Progetto | 3 | Negli appalti di lavori è stato nominato un Direttore dei Lavori con incarico di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto? | Atto nomina DL | X
Sezione B – Responsabile Unico di Progetto | 4 | Il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione di assenza di conflitti d'interessi? | DSAN | X
Sezione B – Responsabile Unico di Progetto | 5 | La SA ha effettuato le verifiche a campione sulle DSAN rese da tutti i soggetti coinvolti ed ha prodotto la relativa documentazione? | Verbale /Documentazione probatoria | X
Sezione C – Programmazione e progettazione | 1 | L’intervento è incluso nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori, servizi o forniture dell’amministrazione appaltante? | Programma triennale | X
Sezione C – Programmazione e progettazione | 2 | Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali sono stati regolarmente pubblicati sul sito istituzionale del committente e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)? | Pubblicazione sito istituzionale del committente e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) | X
Sezione C – Programmazione e progettazione | 3 | Esiste un quadro economico dell’intervento aggiornato e coerente con l’appalto? | QE aggiornato | X
Sezione C – Programmazione e progettazione | 4 | Sono stati richiesti il CIG e il CUP, e tali codici sono stati correttamente riportati nel bando di gara? | CIG e CUP | X
Sezione C – Programmazione e progettazione | 5 | La Stazione Appaltante ha adottato la decisione di contrarre nella quale sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri per la selezione degli operatori economici e delle relative offerte? | Determina a contrarre Contratto | X
Sezione C – Programmazione e progettazione | 6 | In caso di affidamento nell'ambito di un accordo quadro, è rispettata la disciplina prevista dall'art. 59 del DLgs 36/2023? | Atto/provvedimento di adesione | X
Sezione C – Programmazione e progettazione | 7 | La stazione appaltante ha fatto ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale? | Documentazione già allegata
Sezione C.1 – Appalti lavori | 1 | In caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura avente ad oggetto l’attività di progettazione in materia di lavori pubblici, il RUP ha redatto il documento di indirizzo della progettazione secondo le prescrizioni dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023? | Documento di indirizzo della progettazione | X
Sezione C.1 – Appalti lavori | 2 | E' stato redatto il progetto di fattibilità tecnica economica? | Progetto di fattibilità tecnica economica | X
Sezione C.1 – Appalti lavori | 3 | E' stato redatto il progetto esecutivo? | Progetto esecutivo | X
Sezione C.1 – Appalti lavori | 4 | Il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo sono svolti dal medesimo soggetto? | Documentazione già allegata
Sezione C.1 – Appalti lavori | 5 | I progetti sono stati verificati positivamente dalla stazione appaltante? | Verifica del progetto da parte della SA | X
Sezione C.1 – Appalti lavori | 6 | La stazione appaltante ha verificato la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento di indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente tramite l’approvazione dell’atto formale di validazione del progetto posto a base di gara? | Approvazione formale di validazione del progetto | X
Sezione C.1 – Appalti lavori | 7 | L’intervento prevede l’adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) per opere di nuova costruzione o interventi su costruzioni esistenti con importo a base di gara superiore a 1 milione di euro, o superiore alla soglia dell’art. 14, co. 1, lett. a) in caso di beni culturali vincolati? | Capitolato informativo; Disciplinare/bando che impone l’uso del BIM; Piano di gestione informativa dell’operatore economico; Elaborati progettuali sviluppati in ambiente BIM. | X
Sezione C.1 – Appalti lavori | 8 | In caso di progettazione svolta da personale interno alla stazione appaltante, i professionisti incaricati risultano regolarmente iscritti agli albi professionali previsti dalla normativa vigente? | Atto di incarico o nomina del progettista interno; Certificato/iscrizione all’albo professionale; Elaborati progettuali sottoscritti dal professionista. | X
Sezione C.1 – Appalti lavori | 9 | Nell’ambito del procedimento autorizzativo previsto dagli artt. 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), la scheda tecnica relativa all’intervento è stata trasmessa al soprintendente competente prima della definizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, ed è stata approvata entro il termine di 45 giorni, con eventuale aggiornamento del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale? | Scheda tecnica trasmessa alla Soprintendenza; PEC/ricevuta di invio con data certa; Parere/autorizzazione della Soprintendenza; PFTE da cui risulti che il parere è intervenuto prima della sua definizione finale. | X
Sezione C.1 – Appalti lavori | 10 | In caso di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, è stata rilasciata l’autorizzazione della Soprintendenza competente, prima dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica? | Autorizzazione della Soprintendenza competente | X
Sezione C.1 – Appalti lavori | 11 | Nel caso di operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, è stato verificato che gli stessi rientrino tra i soggetti previsti all’art. 66, comma 1 del D.Lgs. 36/2023?
Sezione C.1 – Appalti lavori | 12 | Nel caso di interventi su beni culturali, è stato verificato che i requisiti di qualificazione degli esecutori dei lavori e dei direttori tecnici siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia?
Sezione D – Avvio della procedura | 1 | La decisione a contrarre risulta essere corretta e completa nei suoi elementi essenziali? (esigenze da sodisfare, caratteristiche del contratto, criteri di selezione degli operatori e di valutazione, offerte, importo a base d’asta, copertura finanziaria, principali condizioni contrattuali). | Determina a contrarre | X
Sezione D – Avvio della procedura | 2 | L’importo stimato del contratto è stato determinato correttamente, senza artificiosi frazionamenti volti ad eludere l’applicazione delle soglie europee o delle disposizioni del Codice dei contratti, salvo nei casi in cui sussistano oggettive ragioni giustificative? | contratto | X
Sezione D – Avvio della procedura | 3 | Sono stati richiesti il CIG e il CUP, e tali codici sono stati correttamente riportati nel bando di gara? | CIG e CUP | X
Sezione D – Avvio della procedura | 4 | La stazione appaltante ha pubblicato, entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’avvio della procedura in esame, un avviso di pre-informazione sul proprio sito istituzionale, contenente le informazioni previste dall’Allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del D.Lgs. 36/2023, relative all’appalto oggetto di controllo? | Pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'avviso di pre-informazione | X
Sezione D – Avvio della procedura | 5 | Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2023, l’avviso di pre-informazione è stato pubblicato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea oppure, se pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, è stato comunicato ad ANAC per il successivo inoltro all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, con contenuti conformi all’Allegato II.6, Parte I, lettera A del medesimo decreto? | Pubblicazione GUUE,pubblicazione sito istituzionale e comunicazione ANAC | X
Sezione D – Avvio della procedura | 6 | La Stazione appaltante ha garantito l’accesso gratuito, illimitato, completo e diretto, tramite mezzi elettronici, ai documenti di gara a partire dalla data di pubblicazione del bando/avviso o dalla data di invio dell’invito a confermare interesse? | bando di gara/disciplinare | X
Sezione D – Avvio della procedura | 7 | In caso di indisponibilità dei mezzi di comunicazione elettronica, l’avviso o l’invito a confermare interesse ne ha dato adeguata motivazione, specificando le modalità alternative di trasmissione dei documenti? In tali casi, è stata prevista una proroga del termine per la presentazione delle offerte fino a un massimo di cinque giorni? | Documentazione già allegata
Sezione D – Avvio della procedura | 8 | È rispettato quanto previsto dall'art. 57 del DLgs 36/2023 con riferimento all'inserimento delle clausole sociali nel bando di gara e negli avvisi e dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale? | Documentazione già allegata
Sezione D – Avvio della procedura | 9 | Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i principi relativi alla sostenibilità ambientale, in particolare il principio del “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” (DNSH)? | Documentazione già allegata
Sezione D – Avvio della procedura | 10 | Il Principio del climate proofing?
Sezione D – Avvio della procedura | 11 | I Principi relativi ai temi sociali in particolare il principio della parità di genere?
Sezione D – Avvio della procedura | 12 | Il Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità?
Sezione D.1 - Procedura ristretta ai sensi dell’art. 72 | 1 | Nel caso in cui la stazione appaltante abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 70, comma 6 del D.Lgs. 36/2023? | Documentazione già allegata
Sezione D.1 - Procedura ristretta ai sensi dell’art. 72 | 2 | Nel caso in cui la stazione appaltante abbia pubblicato un avviso di pre-informazione non utilizzato come mezzo di indizione della gara, la riduzione del termine minimo per la presentazione delle offerte a dieci giorni è stata ammessa solo qualora siano state rispettate entrambe le seguenti condizioni: a) l’avviso di pre-informazione conteneva tutte le informazioni richieste dall’Allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del D.Lgs. 36/2023, nella misura in cui tali informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione; b) l’avviso di pre-informazione è stato trasmesso per la pubblicazione almeno trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. | Avviso di pre-informazione | X
Sezione E – Affidamento | 1 | Per appalti d'importo pari o superiore ai 40.000,00 euro, la stazione appaltante ha proceduto alla verifica, presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, del possesso dei requisiti di carattere generale e di partecipazione di cui agli artt. 94, 95 del D.lgs. n. 36/2023, in conformità alle modalità previste dall'art. 99 del medesimo Decreto legislativo? | Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) | X
Sezione E – Affidamento | 2 | Per gli appalti d'importo superiore ai 20 mln d'euro è stata verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 103 del D.lgs. 36/2023 in conformità alle modalità previste dall'art. 99 del medesimo decreto? | Atto di verifica DSAN oppure FVOE 2.0 | X
Sezione E – Affidamento | 3 | Si è proceduto alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC o Cassa) nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività? | DURC valido alla data dell'affidamento | X
Sezione E – Affidamento | 4 | Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 5? | Atto di nomina della Commissione giudicatrice | X
Sezione E – Affidamento | 5 | Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è stata nominata successivamente alla data ultima di presentazione delle offerte? | Documentazione già allegata
Sezione E – Affidamento | 6 | Ciascun membro della commissione ha rilasciato il curriculum, una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse e, se del caso, una dichiarazione relativa agli interessi passati (relativa almeno agli ultimi 5 anni), rese ai sensi del DPR 445/2000? | CV e DSAN | X
Sezione E – Affidamento | 7 | Sono correttamente utilizzati per la valutazione/aggiudicazione gli stessi criteri previsti nella lettera di invito/bando di gara e dunque l'affidamento è stato concesso nei confronti del giusto operatore economico? | Verbali di gara | X
Sezione E – Affidamento | 8 | Nel verbale di aggiudicazione, con relativa griglia di valutazione, risultano indicati l'aggiudicatario, gli eventuali punteggi e la graduatoria? (da realizzare anche in presenza di una sola offerta e in caso di procedure che prevedono il prezzo più basso in quanto si rende sempre necessario verificare la conformità dell'offerta presentata dall'aggiudicatario ai requisiti minimi previsti dal bando/lettera di invito/disciplinare) | Verbale di aggiudicazione della gara | X
Sezione E – Affidamento | 9 | Nel caso di procedure negoziate senza bando con un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5, la stazione appaltante ha provveduto all'esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo uno dei criteri previsti dall'allegato II.2 del D.lgs. 36/2023 e indicate nei documenti di gara? Nel caso di esclusione questa è avvenuta conformemente a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. 36/2023? | Documentazione già allegata
Sezione E – Affidamento | 10 | In seguito alla proposta di aggiudicazione la Stazione appaltante, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 – 95 in capo all’offerente, ha disposto l'efficacia dell'aggiudicazione? | Decreto di aggiudicazione | X
Sezione E – Affidamento | 11 | L’aggiudicatario ha prestato la cauzione definitiva nelle forme e per l’importo previsti dalla normativa vigente? | Cauzione definitiva | X
Sezione E – Affidamento | 12 | E' stato rispettato il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto (entro trenta giorni dall’aggiudicazione)? | Contratto | X
Sezione E – Affidamento | 13 | Il contratto/scambio di lettere riporta: - i riferimenti conformi al bando; - i riferimenti all'offerta; - il richiamo espresso agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010; - il conto corrente dedicato con i nominativi di tutti i soggetti titolati ad operarvi. | Documentazione già allegata
Sezione E – Affidamento | 14 | Il contratto è stato stipulato in una delle forme previste dalla normativa? | Documentazione già allegata
Sezione E – Affidamento | 15 | L'aggiudicatario ha fornito l'Attestazione del rispetto del Principio DNSH e le relative schede tecniche? | Attestazione/dichiarazione DNSH dell’aggiudicatario; schede tecniche DNSH | X
Sezione E – Affidamento | 16 | L’operazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di pari opportunità e non discriminazione (artt. 9 e 73 del Reg. (UE) 2021/1060)? (se pertinente)
Sezione F – Varianti | 1 | È stato necessario procedere a una variazione delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, entro il limite di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023? Tale possibilità era prevista nei documenti di gara? | Variante e relativa documentazione (richiesta di variante, autorizzazione del RUP, nulla osta AdG, nuovo QE, atto aggiuntivo, atto di sottomissione, ecc.) | X
Sezione F – Varianti | 2 | Le eventuali modifiche o varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende (salvo le eccezioni di cui all’art. 120 comma 13)? | Documentazione già allegata
Sezione F – Varianti | 3 | Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 120 D.lgs. 36/2023 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale? | Documentazione già allegata
Sezione F – Varianti | 4 | In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso? | Documentazione già allegata
Sezione F – Varianti | 5 | Le modificazioni al contratto di cui all’art. 120 c. 1 lett b e c.3 entro 30 giorni dal perfezionamento sono state comunicate a ANAC? | Comunicazione ANAC | X
Sezione F – Varianti | 6 | La durata del contratto è stata modificata ad esito di variante? | Documentazione già allegata
Sezione F – Varianti | 7 | E’ stata attivata una proroga legittima del contratto? | Documentazione già allegata
Sezione F – Varianti | 8 | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione? | Documentazione già allegata
Sezione F – Varianti | 9 | Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)? | Documentazione già allegata
Sezione F – Varianti | 10 | In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono state applicate le penali previste dall’art. 126 del D.lgs. 36/2023? | Verbale o la relazione che accerta il ritardo; iProvvedimento del RUP che applica la penale; Documento contabile che dimostra la trattenuta economica | X
Sezione F – Varianti | 11 | Qualora previsto nel bando o nell’avviso di indizione della gara, l’ultimazione anticipata dei lavori rispetto al termine contrattualmente stabilito ha comportato l’erogazione del premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 126 del D.lgs. 36/2023? | Disciplinare/capitolato che prevede il premio; Certificato di ultimazione lavori con la data effettiva; iCalcolo del premio di accelerazione; Atto amministrativo e contabile di liquidazione. | X
Sezione G – Subappalto | 1 | In caso di subappalto, è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e il rispetto relativa procedura di autorizzazione? | Contratto di subappalto | X
Sezione G – Subappalto | 2 | Tale opzione è stata espressamente prevista nei documenti di gara? | Capitolato e disciplinare di gara
Sezione G – Subappalto | 3 | L'affidatario ha indicato nell'atto di offerta la parte di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo? | Offerta dell'aggiudicatario | X
Sezione G – Subappalto | 4 | Il concorrente ha fornito alla Stazione Appaltante la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023, nonché del possesso dei requisiti tecnici dui all'art. 100 e, se necessario all'art.103, del medesimo Decreto legislativo? | DSAN | X
Sezione H – Collaudo | 1 | È stato nominato il collaudatore (o il collegio dei collaudatori, da uno a tre membri), in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, con qualificazione adeguata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto? | Nomina collaudatore | X
Sezione H – Collaudo | 2 | È stata verificata l’insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi in capo ai soggetti incaricati del collaudo o della verifica di conformità? | Atto di verifica | X
Sezione H – Collaudo | 3 | Sono stati effettuati il collaudo dei lavori o la verifica di conformità dei servizi o delle forniture da parte dei soggetti competenti? | Atto di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione/Certificato di conformità | X
Sezione H – Collaudo | 4 | L'Atto di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione/Certificato di conformità risulta completo e conforme alla normativa vigente e contiene, tra gli altri, i seguenti elementi: - data e protocollo; - data di inizio e fine lavori; - Codice Unico di Progetto; - lista delle lavorazioni; - firma del tecnico incaricato (Collaudatore/Direttore dei Lavori/RUP o Direttore dell'esecuzione). | Documentazione già allegata
Sezione H – Collaudo | 5 | Sono presenti eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori? | Verbale di sospensione dei lavori | X
Sezione H – Collaudo | 6 | In caso di sospensione dei lavori, sono state verificate le condizioni previste dal Codice? | Documentazione già allegata
Sezione H – Collaudo | 7 | Cessate le cause della sospensione, il DL ha disposto la ripresa dei lavori e indicato il nuovo termine contrattuale? | Verbale ripresa dei lavori | X
Sezione H – Collaudo | 8 | Qualora la sospensione superi 1/4 del periodo contrattuale previsto, il RUP ha informato l'ANAC? | Verbale di sospensione con indicazione delle date; Comunicazione formale ad ANAC (PEC o caricamento su piattaforma); Prova dell’avvenuta trasmissione. | X
Sezione I – Conformità Amministrativa e Monitoraggio | 1 | La documentazione rilevante ai fini della procedura di affidamento risulta correttamente sottoscritta con firma digitale dai soggetti competenti, in conformità alla normativa vigente? | Documentazione già allegata
Sezione I – Conformità Amministrativa e Monitoraggio | 2 | È stata acquisita l’autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte di tutto il personale coinvolto, a qualsiasi titolo, nel ciclo di vita del contratto? | DSAN | X
Sezione I – Conformità Amministrativa e Monitoraggio | 3 | La consegna dei lavori è avvenuta conformemente a quanto previsto dall'art. 3 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023? | Verbale consegna lavori | X
Sezione I – Conformità Amministrativa e Monitoraggio | 4 | Sono stati rilevati, monitorati e documentati gli indicatori di output e di risultato associati all’intervento, in coerenza con quanto previsto nel programma? | Documentazione probatoria | X
Sezione L - Pubblicità | 1 | Il beneficiario ha pubblicato sul proprio sito web o social una descrizione sintetica dell’operazione finanziata e conclusa, con evidenza degli obiettivi, dei risultati e del sostegno ricevuto dall’UE e dal fondo PN cultura 2021 - 2027? | Link sito web SA | X
Sezione L - Pubblicità | 2 | I Bandi/Avvisi nonché i relativi atti di gara sono stati pubblicati ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.lgs. 36/2023? | Link di pubblicazione obbligatori (GUE, GURI, amministrazione trasparente, BDNA, ecc.) | X
Sezione L - Pubblicità | 3 | Tutti i documenti, materiali e strumenti di comunicazione relativi all’intervento (rivolti al pubblico o ai partecipanti) riportano l’emblema dell’UE e una dichiarazione di sostegno? | Documentazione già allegata
Sezione L - Pubblicità | 4 | Per operazioni inferiori a 100.000 euro, è stato esposto almeno un poster in formato A3 o un display elettronico con le informazioni essenziali sul progetto e sul sostegno UE? | Elemento di prova (foto, altro) | X
Sezione L - Pubblicità | 5 | Per operazioni con investimenti materiali superiori a 500.000 € (FESR/Fondo Coesione) o superiori a 100.000 € per gli altri fondi, sono state installate targhe o cartelloni permanenti visibili al pubblico? | Elemento di prova (foto, altro) | X
Sezione L - Pubblicità | 6 | Per operazioni strategiche o con costo superiore a 10 milioni di euro, è stato organizzato un evento pubblico di comunicazione, con informativa preventiva alla Commissione UE e all’Autorità di gestione? | Elemento di prova | X
Sezione L - Pubblicità | 7 | Sono stati utilizzati correttamente i loghi obbligatori (UE, Stato membro, Regione) e rispettato il manuale grafico di riferimento? | Documentazione già allegata
Sezione L - Pubblicità | 8 | Il beneficiario ha rispettato il principio di sana gestione finanziaria, evitando il doppio finanziamento e garantendo la tutela degli interessi dell’UE? | DSAN | X
Sezione L - Pubblicità | 9 | Il Beneficiario ha dato evidenza, sul proprio sito internet istituzionale, della chiusura dell’intervento finanziato con il PN Cultura 2021-2027? | Link sito web | X
Sezione N – Chiusura intervento | 1 | Il Beneficiario, completata l’ultima delle attività previste dal progetto, nella versione finale approvata dagli uffici dell’Autorità di Gestione (anche a seguito di eventuali rimodulazioni), ha implementato e trasmesso, anche per il tramite del sistema informativo, la documentazione amministrativo-contabile necessaria alla liquidazione del saldo finale? | Documentazione Saldo finale | X
Sezione N – Chiusura intervento | 2 | il Beneficiario ha trasmesso il certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione o documentazione equivalente? | Certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione o documentazione equivalente | X
Sezione N – Chiusura intervento | 3 | L'Atto di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione/Certificato di conformità risulta completo e conforme alla normativa vigente e contiene, tra gli altri, i seguenti elementi: - data e protocollo; - data di inizio e fine lavori; - Codice Unico di Progetto; - lista delle lavorazioni; - firma del tecnico incaricato (Collaudatore/Direttore dei Lavori/RUP o Direttore dell'esecuzione). | Documentazione già allegata
Sezione N – Chiusura intervento | 4 | Sono presenti il Conto finale lavori e la Relazione finale dell’intervento? | Conto finale e Relazione finale | X
Sezione N – Chiusura intervento | 5 | E' stata verificata la durata della conclusione dei lavori così come prevista nel contratto, nel verbale di consegna dei lavori e nelle eventuali proroghe concesse dalla stazione appaltante? | Contratto Verbali di consegna di avvio lavori Verbali di sospensione e ripresa lavori Eventuali proroghe | X
* Nota: nei casi in cui nella colonna “ALLEGATO OBBLIGATORIO” è presente una “X”, è necessario allegare il relativo documento a supporto della verifica.