## foglio 1
SEZIONE | TITOLO DOMANDA | TESTO DOMANDA | NOTE | ALLEGATO OBBLIGATORIO *
SELEZIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE | 1 | È presente la Convenzione tra AdG e soggetto beneficiario? | Convenzione | X
SELEZIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE | 2 | È stata verificata la nomina del RUP? | Nomina RUP | X
SELEZIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE | 3 | È stata verificata l'attribuzione del codice CUP? | Scheda CUP | X
SELEZIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE | 4 | È presente il progetto esecutivo e il relativo atto di approvazione? | Progetto esecutivo Atto di approvazione | X
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ (D.Lgs.50/2016 – D.Lgs.36/2023) | 1 | La stazione appaltante ha verificato il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del Protocollo di legalità relativamente alla documentazione di gara e/o contrattuale? | Atto di verifica | X
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTALE | 1 | Per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione o localizzazione è stato effettuato uno studio di impatto ambientale? | Studio di impatto ambientale | X
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTALE | 2 | C'è stata una decisione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione allo studio di impatto ambientale? | Decisione autorità nazionale | X
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTALE | 3 | Tale decisione è stata resa pubblica? | Link di pubblicazione | X
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTALE | 4 | Per i progetti di altro tipo, che in linea di principio non hanno effetti significativi sull'ambiente, ma che ciononostante devono essere studiati caso per caso, (i) sono stati considerati i potenziali effetti sull'ambiente e (ii) se considerato necessario dalle autorità nazionali competenti, è stato effettuato uno studio di impatto ambientale? | Studio di impatto ambientale | X
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTALE | 5 | L’operazione è conforme al principio "DNSH" (Do No Significant Harm) ai sensi dell’art. 17 del Reg. (UE) 2020/852 e delle linee guida UE/nazionali applicabili? | Documentazione probatoria | X
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTALE | 6 | È stata verificata la coerenza ambientale dell’intervento con i criteri ambientali minimi (CAM) o con altre misure di sostenibilità previste dai regolamenti UE 2021–2027 o dai Programmi? | Atto di verifica | X
PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione) | 1 | La procedura di gara è stata gestita direttamente dal soggetto beneficiario? | Procedura di gara | X
PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione) | 2 | La procedura di gara è stata gestita da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore? | Accordo | X
PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione) | 3 | È presente la determina a contrarre? | Determina a contrarre Scheda CIG | X
A – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo) | 1 | È stato pubblicato l'avviso di preinformazione? | Link di pubblicazione | X
A – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo) | 2 | I contenuti dell’avviso sono corretti? | Avviso | X
B- BANDO | 1 | I contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)? | Bando | X
B- BANDO | 2 | I termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando sono conformi? | Documentazione già allegata
B- BANDO | 3 | Nel caso di procedure sopra soglia è corretta la modalità di pubblicazione (GUUE, GURI, profilo committente, ANAC, MIT, quotidiani)? | Pubblicazione GUUE, GURI, profilo committente, ANAC, MIT, quotidiani | X
B- BANDO | 4 | Nel caso di lavori di importo sotto soglia è corretta la modalità di pubblicazione? | Pubblicazioni | X
B- BANDO | 5 | Nel caso di forniture e servizi di importo sotto soglia è corretta la modalità di pubblicazione? | Pubblicazioni | X
C- DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE | 1 | Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando? | Elenco dei partecipanti alla procedura | X
C- DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE | 2 | Sono presenti comunicazioni di eventuali esclusioni? | Comunicazioni esclusioni | X
C- DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE | 3 | Sono stati rispettati i termini per l'invio e i contenuti delle comunicazioni di esclusione? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 1 | Può essere utilizzato tale criterio per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera e se c’è adeguata motivazione? | Determina a contrarre | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 2 | L'esame dell'offerta è stata effettuato dal RUP oppure dal Seggio di gara (RUP e 2 testimoni)? | Verbale | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 3 | È presente e completo il verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 4 | È corretta la valutazione del prezzo (offerte inferiori all'importo a base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 5 | È stata svolta la verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) con i criteri di cui all’art. 97 comma 2 se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 e di cui all’art. 87 comma 2bis se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15? | Documentazione verifica offerta anomala | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 6 | È presente l'esclusione automatica delle offerte anomale prevista nella lettera invito se ci sono almeno dieci offerte ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 o almeno cinque offerte ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020 (solo fino al 30/06/2023)? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 7 | È presente la proposta di aggiudicazione? | Proposta di aggiudicazione | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 8 | Sono presenti comunicazioni di eventuali esclusioni? | comunicazioni di eventuali esclusioni | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 9 | Sono stati rispettati i termini per l'invio e i contenuti delle comunicazioni di esclusione? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 10 | È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)? | Atto di verifica | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 11 | È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità? | documentazione antimafia | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 12 | È stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti generali? | Fascicolo AVCPass | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 13 | È stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 14 | È stata effettuata la verifica della capacità economico-finanziaria? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 15 | È stata effettuata la verifica della capacità tecnico-professionale? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 16 | È stata effettuata la verifica del rating di impresa? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 17 | È stato verificato il possesso dell'attestazione SOA? | attestazione SOA | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 18 | È presente l'aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)? | decreto o determina di aggiudicazione | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 19 | È presente la comunicazione dell'aggiudicazione? | comunicazione dell'aggiudicazione | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 20 | Sono stati rispettati i termini per l'invio della comunicazione e i suoi contenuti? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 21 | È presente la pubblicazione dell'esito della gara (GUUE, GURI, profilo committente, ANAC, MIT, quotidiani)? | GUUE, GURI, profilo committente, ANAC, MIT, quotidiani | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 22 | È presente la cauzione definitiva o miglioramento del prezzo? | cauzione definitiva o miglioramento del prezzo | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 23 | È presente il contratto firmato digitalmente? | contratto | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 24 | Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti? | visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 25 | È stato presentato ricorso presso l’autorità appaltante? | ricorso | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 26 | È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 27 | È presente comunicazione data stipula contratto? | comunicazione data stipula contratto | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 28 | Sono presenti gli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE- Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso | 29 | È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 1 | È presente atto di nomina della commissione giudicatrice? (fornire nomi esperienze e ruoli) | atto di nomina della commissione giudicatrice | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 2 | I criteri di nomina commissione giudicatrice (termini, composizione e pubblicità) sono corretti? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 3 | È stata verificata la presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)? | verbali sedute pubbliche | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 4 | È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)? | verbali sedute riservate | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 5 | È stata verificata, nel caso di miglior rapporto qualità/prezzo, la correttezza della valutazione dell'offerta economica (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 6 | È stata svolta la verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)? | Documentazione completa della verifica dell'offerta anomala | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 7 | È presente la proposta di aggiudicazione? | proposta di aggiudicazione | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 8 | Sono presenti comunicazioni di eventuali esclusioni? | comunicazioni di eventuali esclusioni | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 9 | Sono stati rispettati i termini per l'invio e i contenuti delle comunicazioni di esclusione? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 10 | È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? | Fascicolo AVCPass | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 11 | E' presente AVCPass/FVOE? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 12 | È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità? | documentazione antimafia | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 13 | È stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti generali? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 14 | È stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 15 | È stata effettuata la verifica della capacità economico-finanziaria? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 16 | È stata effettuata la verifica della capacità tecnico-professionale? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 17 | È stata effettuata la verifica del rating di impresa? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 18 | È stata effettuata la verifica del possesso dell'attestazione SOA? | attestazione SOA
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 19 | È presente l'aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)? | decreto o determina di aggiudicazione | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 20 | È presente la comunicazione dell'aggiudicazione? | comunicazione dell'aggiudicazione | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 21 | Sono stati rispettati i termini per l'invio della comunicazione e i suoi contenuti? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 22 | È presente la pubblicazione dell'esito della gara (GUUE, GURI, profilo committente, ANAC, MIT, quotidiani)? | GUUE, GURI, profilo committente, ANAC, MIT, quotidiani | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 23 | In caso di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, è stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto? | contratto | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 24 | È presente la Cauzione/polizza fideiussoria definitiva? | Cauzione/polizza fideiussoria definitiva | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 25 | È presente il contratto firmato digitalmente? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 26 | Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti? | visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 27 | È stato presentato ricorso presso l’autorità appaltante? | ricorso | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 28 | È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 29 | Sono presenti gli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)? | Documentazione già allegata
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 30 | È presente comunicazione data stipula contratto? | comunicazione data stipula contratto | X
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE - Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi | 31 | È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)? | Documentazione già allegata
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 1 | È presente il verbale consegna lavori? | verbale consegna lavori | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 2 | È presente la nomina del Direttore lavori? | nomina del Direttore lavori | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 3 | È presente la nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione? | nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 4 | È presente il contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione? | contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 5 | Sono presenti modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP? | documentazione relativa alle modifiche e varianti del contratto | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è presente la pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea? | pubblicazione GUUE | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 7 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, è presente la comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento? | comunicazione ANAC | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 8 | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga? | Documentazione già allegata
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 9 | Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei Contratti, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10% dell’importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza? | comunicazione all'Osservatorio | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 10 | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante? | trasmissione ANAC | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 11 | È presente la nomina del collaudatore/i (da uno a tre)? | nomina del collaudatore/i | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 12 | È presente il certificato di collaudo dei lavori o il certificato di regolare esecuzione? | certificato di collaudo dei lavori o il certificato di regolare esecuzione | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti? | contratto | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 1 | È presente il verbale inizio attività? | verbale inizio attività | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 2 | È presente la nomina Direttore dell’esecuzione del contratto? | nomina Direttore dell’esecuzione del contratto | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 3 | È presente il contratto/i di subappalto e il rispetto relativa procedura di autorizzazione? | contratto/i di subappalto e il rispetto relativa procedura di autorizzazione | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 4 | Sono presenti modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP? | autorizzazione RUP | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 5 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è presente la pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea? | pubblicazione GUUE | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, è presente la comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento? | comunicazione all’ANAC | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 7 | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga? | documentazione relativa alle modifiche e varianti del contratto | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 8 | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante? | trasmissione ANAC | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 9 | È presente la nomina verificatore/i (da uno a tre)? | nomina verificatore/i | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 10 | È presente il certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione? | certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2026 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 11 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti? | contratto | X
PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA - Descrizione | 1 | La procedura di gara è stata gestita direttamente dal soggetto beneficiario? | determina a contrarre | X
PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA - Descrizione | 2 | La procedura di gara è stata gestita da Centrale di committenza /Soggetto attuatore? | Documentazione già allegata
PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA - Descrizione | 3 | È stato verificato il rispetto delle modalità per l’individuazione dei componenti? | atto nomina commissione | X
PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA - Descrizione | 4 | Il compenso per le prestazioni svolte dai commissari di gara è stato determinato sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero? | Documentazione già allegata
VERIFICA DELLE MISURE DI PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE - Riconoscimento del sostegno dei fondi all’operazione | 1 | L’emblema dell’Unione è conforme alle caratteristiche tecniche stabilite dall’ Allegato IX richiamato dagli artt. 47 - 49 - 50 del Reg. 2021/1060? | Elemento di prova | X
VERIFICA DELLE MISURE DI PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE - Riconoscimento del sostegno dei fondi all’operazione | 2 | È presente un riferimento al FESR che sostiene l’operazione? | Elemento di prova | X
VERIFICA DELLE MISURE DI PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE - Informazioni al pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi | 1 | È presente breve descrizione dell’operazione sul sito web (ove esista) e sui siti di social media ufficiali, in proporzione al livello di sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione? | Elemento di prova | X
VERIFICA DELLE MISURE DI PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE - Informazioni al pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi | 2 | DURANTE L'ATTUAZIONE dell'operazione, il Beneficiario ha informato il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi collocando almento un POSTER con informazioni sul progetto (formato minimo A3) o un DISPLAY ELETTRONICO equivalente, che indichi il sostegno finanziario (solo per operazioni che non consistono nel finanziamento di infrastrutture o per operazioni di costruzione con sostegno pubblico complessivo inferiore a 500.000 euro)? | Elemento di prova (foto, altro) | X
VERIFICA DELLE MISURE DI PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE - Informazioni al pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi | 3 | DURANTE L'ESECUZIONE dell'operazione, il Beneficiario ha esposto un CARTELLONE TEMPORANEO, di dimensioni rilevanti (solo per finanziamento di infrastrutture o operazioni di costruzione con sostegno pubblico complessivo superiore a 500.000 euro), in un luogo facilmente visibile al pubblico? | Elemento di prova (foto, altro) | X
VERIFICA DELLE MISURE DI PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE - Informazioni al pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi | 4 | Il Beneficiario ha esposto una TARGA PERMANENTE (o cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni), in un luogo facilmente visibile al pubblico, ENTRO 3 MESI DAL COMPLETAMENTO di un'operazione (acquisto di un oggetto fisico o finanziamento di un'infrastrutture o di operazioni di costruzione) con sostegno pubblico complessivo superiore a 500.000 euro? | Elemento di prova (foto, altro) | X
MODIFICA SCHEDA PROGETTO - Recepimento di eventuali scostamenti sostanziali rispetto alla versione originariamente approvata | 1 | A seguito dell'attivazione della procedura di modifica della scheda-progetto sono emersi scostamenti sostanziali rispetto alla versione della scheda-progetto originariamente approvata? | Scheda progetto modificata | X
MODIFICA SCHEDA PROGETTO - Recepimento di eventuali scostamenti sostanziali rispetto alla versione originariamente approvata | 2 | È stato adottato il provvedimento di approvazione della scheda-progetto aggiornata? | Atto di approvazione | X
* Nota: nei casi in cui nella colonna “ALLEGATO OBBLIGATORIO” è presente una “X”, è necessario allegare il relativo documento a supporto della verifica.