## foglio 1
SEZIONE | TITOLO DOMANDA | TESTO DOMANDA | NOTE | ALLEGATO OBBLIGATORIO *
SELEZIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE | 1 | È presente la Convenzione tra AdG e soggetto beneficiario? | Convenzione | X
SELEZIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE | 2 | È stata verificata la nomina del RUP? | Nomina RUP | X
SELEZIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE | 3 | È stata verificata l'attribuzione del codice CUP? | Scheda CUP | X
SELEZIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE | 4 | È presente il progetto esecutivo e il relativo atto di approvazione? | Progetto esecutivo Atto di approvazione | X
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ (D.Lgs.50/2016 – D.Lgs.36/2023) | 1 | La stazione appaltante ha verificato il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del Protocollo di legalità relativamente alla documentazione di gara e/o contrattuale? | Atto di verifica | X
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTALE | 1 | Per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione o localizzazione è stato effettuato uno studio di impatto ambientale? | Studio di impatto ambientale | X
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTALE | 2 | C'è stata una decisione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione allo studio di impatto ambientale? | Decisione autorità nazionale | X
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTALE | 3 | Tale decisione è stata resa pubblica? | Link di pubblicazione | X
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTALE | 4 | Per i progetti di altro tipo, che in linea di principio non hanno effetti significativi sull'ambiente, ma che ciononostante devono essere studiati caso per caso, (i) sono stati considerati i potenziali effetti sull'ambiente e (ii) se considerato necessario dalle autorità nazionali competenti, è stato effettuato uno studio di impatto ambientale? | Studio di impatto ambientale | X
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTALE | 5 | L’operazione è conforme al principio "DNSH" (Do No Significant Harm) ai sensi dell’art. 17 del Reg. (UE) 2020/852 e delle linee guida UE/nazionali applicabili? | Documentazione probatoria
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTALE | 6 | È stata verificata la coerenza ambientale dell’intervento con i criteri ambientali minimi (CAM) o con altre misure di sostenibilità previste dai regolamenti UE 2021–2027 o dai Programmi? | Atto di verifica
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione) | 1 | La procedura di gara è stata gestita direttamente dal soggetto beneficiario? | Procedura di gara | X
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione) | 2 | La procedura di gara è stata gestita da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore? | Accordo | X
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione) | 3 | È presente la determina a contrarre? | Determina a contrarre Scheda CIG | X
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione) | 4 | Nel caso di affidamento diretto, la SA ha proceduto a produrre la determina a contrarre contestualmente all’avvenuta aggiudicazione dell’OE e sono presenti in determina tutti gli elementi che giustificano la scelta del contraente? | Documentazione già allegata
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione) | 5 | L’importo stimato rientra all’interno delle soglie di rilevanza europea, in base alla tipologia dell’affidamento e alla natura della stazione appaltante o dell’ente concedente? | Documentazione già allegata
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione) | 6 | L’importo appare correttamente calcolato, anche alla luce del divieto di frazionamento artificioso?
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione) | 7 | La stazione appaltante ha utilizzato la piattaforma di approvvigionamento digitale qualificata per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo i criteri stabili dall’AGID e dall’ANAC? | Prova di utilizzo | X
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione) | 8 | Nel caso in cui l’affidamento sia consecutivo rispetto ad un precedente affidamento avente a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, l’aggiudicatario del nuovo affidamento è l’aggiudicatario uscente del precedente affidamento?
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione) | 9 | Nel caso in cui l’aggiudicatario del nuovo affidamento sia l’aggiudicatario uscente del precedente affidamento, ricorrono i presupposti previsti per derogare legittimamente al principio di rotazione?
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione) | 10 | È stata effettuata la consultazione degli operatori economici ed il numero degli operatori economici consultati è conforme a quanto prescritto per ciascuna tipologia di procedura? | Documentazione probatoria | X
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione) | 11 | È stato accertato un interesse transfrontaliero? | Documentazione probatoria | X
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione) | 12 | In caso di accertamento di un interesse transfrontaliero, sono state seguite le procedure ordinarie? | Documentazione già allegata
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | La tipologia di procedura applicata è conforme al valore dell’affidamento? La tipologia di procedura applicata è conforme alla natura e all’oggetto dell’affidamento (lavori, servizi, forniture)? | Procedura di gara | X
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2 | Si tratta di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante? | Documentazione già allegata
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3 | Si tratta di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante? | Documentazione già allegata
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 4 | Si tratta di procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro? | Documentazione già allegata
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 5 | Si tratta di procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente ordinarie previste per gli affidamenti d’importo superiore alle soglie? | Documentazione già allegata
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 6 | Si tratta di procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14? | Documentazione già allegata
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 7 | È stato individuto l'operatore economico ed è stato richiesto preventivo/presentazione offerta? | preventivo/presentazione offerta | X
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 8 | È presente, nel fascicolo di progetto del beneficiario, la documentazione probatoria a comprova delle verifiche effettuate sui criteri di esclusione/selezione nel contesto delle verifiche di gestione attestante l’assenza di causa di esclusione automatica di cui all’art. 94 del D.Lgs.36/2023 (attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’OE nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati), l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95, il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103? | documentazione probatoria a comprova delle verifiche effettuate sui criteri di esclusione/selezione nel contesto delle verifiche di gestione | X
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 9 | La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati e prescritti in capo all’operatore economico? | Documentazione probatoria | X
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10 | Nel solo caso delle procedure di affidamento diretto di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà almeno previa predisposizione di un sistema di sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno? | Atto di verifica | X
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11 | In caso sia verificata l’assenza dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento? | Documentazione probatoria | X
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12 | È presente cauzione definitiva o miglioramento del prezzo? | cauzione definitiva o miglioramento del prezzo | X
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13 | È presente contratto/scambio di lettera commerciale? | contratto | X
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 14 | È stata rispetta normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)? | Documentazione già allegata
C1 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - LAVORI | 1 | Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO di lavori è stato rispettato il limite di importo inferiore a 150.000 euro? | Determina a contrarre | X
C1 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - LAVORI | 2 | L’operatore è stato individuato sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici? | indagini di mercato/ elenchi di operatori | X
C1 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - LAVORI | 3 | Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO di lavori è stato rispettato il limite di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione euro? | Determina a contrarre | X
C1 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - LAVORI | 4 | Sono stati consultati almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici? | indagini di mercato/ elenchi di operatori | X
C1 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - LAVORI | 5 | Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO di lavori è stato rispettato il limite di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 14? | Determina a contrarre | X
C1 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - LAVORI | 6 | Sono stati consultati, ove esistenti, almeno dieci operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici? | indagini di mercato/ elenchi di operatori | X
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 1 | Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione è stato rispettato il limite di importo inferiore a 140.000 euro? | Determina a contrarre | X
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 2 | Sono stati scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante? | Documentazione probatoria | X
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 3 | Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione è stato rispettato il limite di importo pari o superiore a a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 14? | Determina a contrarre | X
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 4 | Sono stati consultati, ove esistenti, almeno cinque operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici? | indagini di mercato/ elenchi di operatori | X
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 5 | La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori eventualmente consultati nell’ambito della procedura? | Link di pubblicazione | X
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 6 | Nel caso di procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) la stazione appaltante ha proceduto all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso oppure dell’offerta economicamente più vantaggiosa? | Detertmina di aggiudicazione | X
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 7 | La procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante bando o avviso di gara, salve le eccezioni di legge? E nel bando o nell’avviso è indicato il Codice Identificativo della Gara (CIG) acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici? | bando/avviso di gara | X
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 8 | L’avviso per indagine di mercato è stato pubblicato sul Profilo del committente, Piattaforma ANAC e MIT? | Link di pubblicazione | X
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 9 | Sulla base di quale altra tipologia di indagine di mercato gli operatori economici sono stati selezionati? | Documentazione probatoria | X
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 10 | È stato rispettato il numero di operatori da invitare? | verbali | X
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 11 | È presente una lettera invito e/o disciplinare di gara? | lettera invito/ disciplinare di gara | X
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 12 | Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa e al capitolato dell’affidamento? | Documentazione già allegata
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 13 | Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice? | offerte | X
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 14 | Sono stati pubblicati a livello nazionale sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente, secondo quanto previsto dall’art. 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, i seguenti atti? 1) I bandi e gli avvisi di pre-informazione 2) L’avviso sui risultati delle procedure di affidamento 3) Nei casi di procedura negoziata senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), l’indicazione dei soggetti invitati, da menzionare all’interno dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al punto precedente. | Link di pubblicazione | X
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 15 | Per le sole procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), qualora la stazione appaltante abbia richiesto le garanzie provvisorie, la decisione di contrarre, l’avviso d’indizione o altro atto equivalente indicano le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, in considerazione delle tipologie e specificità della singola procedura? | Documentazione probatoria | X
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 16 | Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, il relativo ammontare è compreso entro il limite massimo dell’1% dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito? | Documentazione già allegata
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 17 | Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, esse sono costituite in forma di cauzione o di fideiussione con le modalità dell’art. 106? | cauzione/ fideiussione | X
C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE | 18 | Nei casi in cui la stazione appaltante non ha richiesto la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, la scelta è stata debitamente motivata? La garanzia definitiva, se richiesta, è pari al 5% dell’importo contrattuale? | Documentazione probatoria | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 1 | Il criterio del minor prezzo adottato dalla SA è stato adottato per l’aggiudicazione dei i servizi e delle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1.? | Determina di aggiudicazione | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 2 | Il criterio del minor prezzo è stato adottato perché l’oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e/o si svolga secondo procedure largamente standardizzate? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 3 | Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è stata effettuata da un seggio di gara, anche monocratico (RUP), composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità? | verbali | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 4 | È stata prodotta da parte del RUP e/o dei partecipanti del seggio di gara la dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura? | DSAN | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 5 | La stazione appaltante ha documentato lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione? Sono presenti verbali completi dei riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 6 | La correttezza della valutazione del prezzo è avvenuta conformemente alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l’interesse dei documenti di gara? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 7 | In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante ha richiesto per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni? La stazione appaltante ha escluso le offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti? | Documentazione probatoria | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 8 | Al fine di rendere celeri gli appalti “sotto soglia” affidati con il criterio del prezzo più basso, nei documenti di gara è stata prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, applicabile qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? | Documentazione probatoria | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 9 | È stata predisposta la proposta di aggiudicazione della migliore offerta? | proposta di aggiudicazione | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 10 | È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità? | documentazione antimafia | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 11 | È stata effettuata la verifica dei requisiti generali? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 12 | È stata effettuata la verifica dei requisiti di idoneità professionale? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 13 | È stata effettuata la verifica della capacità economico-finanziaria? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 14 | È stata effettuata la verifica della capacità tecnico-professionale? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 15 | È stato verificato tramite il FVOE l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale? | FVOE | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 16 | È stato verificato il possesso dell'attestazione SOA? | attestazione SOA | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 17 | È presente, nel fascicolo di progetto del beneficiario, la documentazione probatoria a comprova delle verifiche effettuate sui criteri di esclusione/selezione nel contesto delle verifiche di gestione attestante l’assenza delle cause di esclusione automatica di cui all’art. 94 del D.Lgs.36/2023 (attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’OE nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati), l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95, il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103? | documentazione probatoria a comprova delle verifiche effettuate sui criteri di esclusione/selezione nel contesto delle verifiche di gestione | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 18 | Nel rispetto delle modalità previste dal codice, la stazione appaltante ha comunicato entro 5 giorni l’aggiudicazione all’aggiudicatario? | comunicazione aggiudicazione | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 19 | Nel rispetto delle modalità previste dal codice, la stazione appaltante comunica entro cinque giorni dall’adozione l’aggiudicazione, e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o parti dell’accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva? | comunicazioni aggiudicazione | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 20 | Nel rispetto delle modalità previste dal codice, la stazione appaltante ha comunicato entro cinque giorni l’esclusione ai candidati e gli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione? | comunicazioni esclusioni
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 21 | Per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore ha costituito una "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale? tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara? | cauzione/ fideiussione | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 22 | Presenza del contratto firmato digitalmente? | contratto | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 23 | I termini per la stipula contrattuale con la SA sono conformi a quanto disciplinato nell’allegato I.3? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 24 | Nel caso in cui il termine sia stato superato: i) il superamento, di non più di 1 mese, è stato dettato dalla necessità di verificare l’anomalia dell’offerta? ii) Ricorrono situazioni eccezionali o comunque ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, e il RUP ne ha dato conto con atto motivato? | Documentazione probatoria | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 25 | L’esecuzione del contratto, per motivate ragioni, è stata iniziata anche prima della stipula se sussistono le ragioni di urgenza? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 26 | Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti ove pertinente, laddove prevista? | visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 27 | È stato presentato ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare? | ricorso | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 28 | Sono presenti gli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 29 | È stata data comunicazione dell’aggiudicazione a tutti i candidati e ai concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara? | comunicazione data stipula contratto | X
Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo | 30 | È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 1 | Ai fini della selezione della migliore offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è stata nominata una commissione giudicatrice? Su apposita richiesta del RUP tale commissione ha svolto anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia? | nomina commissione giudicatrice | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 2 | Il RUP ha partecipato in qualità di presidente? | verbali | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 3 | È stata verificata la correttezza dei criteri di nomina della commissione giudicatrice (termini, composizione e pubblicità)? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 4 | È stata prodotta da parte del RUP e/o dei partecipanti del seggio di gara la dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura? | DSAN | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 5 | È stata verificata la presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, aggiudicazione)? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 6 | È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 7 | La correttezza della valutazione della migliore offerta è avvenuta conformemente alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l’interesse dei documenti di gara? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 8 | È stato verificato lo svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)? | Documentazione verifica offerta anomala | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 9 | È stata disposta la proposta di aggiudicazione della migliore offerta? | Proposta di aggiudicazione | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 10 | È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità? | documentazione antimafia | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 11 | È stata effettuata la verifica dei requisiti generali? | Fascicolo AVCPass | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 12 | È stata effettuata la verifica dei requisiti di idoneità professionale? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 13 | È stata effettuata la verifica della capacità economico-finanziaria? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 14 | È stata effettuata la verifica della capacità tecnico-professionale? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 15 | È stato verificato tramite il FVOE l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale? | FVOE | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 16 | È stato verificato il possesso dell'attestazione SOA? | attestazione SOA | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 17 | È presente, nel fascicolo di progetto del beneficiario, la documentazione probatoria a comprova delle verifiche effettuate sui criteri di esclusione/selezione nel contesto delle verifiche di gestione attestante l’assenza delle cause di esclusione automatica di cui all’art. 94 del D.Lgs.36/2023 (attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’OE nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati), l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95, il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103? | documentazione probatoria a comprova delle verifiche effettuate sui criteri di esclusione/selezione nel contesto delle verifiche di gestione | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 18 | Nel rispetto delle modalità previste dal codice, la stazione appaltante ha comunicato entro 5 giorni l’aggiudicazione all’aggiudicatario? | comunicazione dell'aggiudicazione | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 19 | Nel rispetto delle modalità previste dal codice, la stazione appaltante comunicano entro cinque giorni dall’adozione l’aggiudicazione, e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o parti dell’accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva? | comunicazioni dell'aggiudicazione | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 20 | Nel rispetto delle modalità previste dal codice, la stazione appaltante ha comunicato entro cinque giorni l’esclusione ai candidati e gli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione? | comunicazioni esclusioni | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 21 | Nel caso di procedura negoziata senza bando aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura si è conclusa nel termine massimo di 4 mesi intercorrenti fra l’invito a offrire e l’aggiudicazione? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 22 | Per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore ha costituito una "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale? tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara? | contratto | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 23 | È presente il contratto firmato digitalmente? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 24 | I termini per la stipula contrattuale con la SA sono conformi a quanto disciplinato nell’allegato I.3? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 25 | Nel caso in cui il termine sia stato superato: i) il superamento, di non più di 1 mese, è stato dettato dalla necessità di verificare l’anomalia dell’offerta? ii) Ricorrono situazioni eccezionali o comunque ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, e il RUP ne ha dato conto con atto motivato? | Documentazione probatoria | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 26 | L’esecuzione del contratto, per motivate ragioni, è stata iniziata anche prima della stipula se sussistono le ragioni di urgenza ? | Documentazione probatoria | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 27 | Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti ove pertinente, laddove prevista? | visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 28 | È stato presentato ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare? | ricorso | X
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 29 | Sono presenti gli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 30 | È stata data comunicazione dell’aggiudicazione a tutti i candidati e ai concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara? | Documentazione già allegata
Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 31 | È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)? | Documentazione già allegata
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 1 | È presente il verbale consegna lavori? | verbale consegna lavori | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 2 | È presente la nomina del Direttore lavori? | nomina del Direttore lavori | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 3 | È presente la nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione? | nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 4 | È presente il contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione? | contratto/i di subappalto | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 5 | Sono presenti modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP? | documentazione relativa alle modifiche e varianti del contratto | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è presente la pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea? | pubblicazione GUUE | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 7 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, è presente la comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento? | comunicazione ANAC | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 8 | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga? | Documentazione già allegata
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 9 | Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei Contratti, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10% dell’importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza? | comunicazione all'Osservatorio | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 10 | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante? | trasmissione ANAC | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 11 | È presente la nomina del collaudatore/i (da uno a tre)? | nomina del collaudatore/i | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 12 | È presente il certificato di collaudo dei lavori o il certificato di regolare esecuzione? | certificato di collaudo dei lavori o il certificato di regolare esecuzione | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto lavori | 13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti? | contratto | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 1 | È presente il verbale inizio attività? | verbale inizio attività | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 2 | È presente la nomina Direttore dell’esecuzione del contratto? | nomina Direttore dell’esecuzione del contratto | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 3 | È presente il contratto/i di subappalto e il rispetto relativa procedura di autorizzazione? | contratto/i di subappalto e il rispetto relativa procedura di autorizzazione | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 4 | Sono presenti modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP? | autorizzazione RUP | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 5 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è presente la pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea? | pubblicazione GUUE | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, è presente la comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento? | comunicazione all’ANAC | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 7 | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga? | documentazione relativa alle modifiche e varianti del contratto | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 8 | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante? | trasmissione ANAC | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 9 | È presente la nomina verificatore/i (da uno a tre)? | nomina verificatore/i | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 10 | È presente il certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione? | certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione | X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 - D.Lgs.36/2023) - Appalto servizi e forniture | 11 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti? | contratto | X
PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA - Descrizione | 1 | La procedura di gara è stata gestita direttamente dal soggetto beneficiario? | determina a contrarre | X
PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA - Descrizione | 2 | La procedura di gara è stata gestita da Centrale di committenza /Soggetto attuatore? | Documentazione già allegata
PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA - Descrizione | 3 | È stato verificato il rispetto delle modalità per l’individuazione dei componenti? | atto nomina commissione | X
PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA - Descrizione | 4 | Il compenso per le prestazioni svolte dai commissari di gara è stato determinato sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero? | Documentazione già allegata
VERIFICA DELLE MISURE DI PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE - Riconoscimento del sostegno dei fondi all’operazione | 1 | L’emblema dell’Unione è conforme alle caratteristiche tecniche stabilite dall’ Allegato IX richiamato dagli artt. 47 - 49 - 50 del Reg. 2021/1060? | Elemento di prova | X
VERIFICA DELLE MISURE DI PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE - Riconoscimento del sostegno dei fondi all’operazione | 2 | È presente un riferimento al FESR che sostiene l’operazione? | Elemento di prova | X
VERIFICA DELLE MISURE DI PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE - Informazioni al pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi | 1 | È presente breve descrizione dell’operazione sul sito web (ove esista) e sui siti di social media ufficiali, in proporzione al livello di sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione? | Elemento di prova | X
VERIFICA DELLE MISURE DI PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE - Informazioni al pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi | 2 | DURANTE L'ATTUAZIONE dell'operazione, il Beneficiario ha informato il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi collocando almento un POSTER con informazioni sul progetto (formato minimo A3) o un DISPLAY ELETTRONICO equivalente, che indichi il sostegno finanziario (solo per operazioni che non consistono nel finanziamento di infrastrutture o per operazioni di costruzione con sostegno pubblico complessivo inferiore a 500.000 euro)? | Elemento di prova (foto, altro) | X
VERIFICA DELLE MISURE DI PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE - Informazioni al pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi | 3 | DURANTE L'ESECUZIONE dell'operazione, il Beneficiario ha esposto un CARTELLONE TEMPORANEO, di dimensioni rilevanti (solo per finanziamento di infrastrutture o operazioni di costruzione con sostegno pubblico complessivo superiore a 500.000 euro), in un luogo facilmente visibile al pubblico? | Elemento di prova (foto, altro) | X
VERIFICA DELLE MISURE DI PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE - Informazioni al pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi | 4 | Il Beneficiario ha esposto una TARGA PERMANENTE (o cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni), in un luogo facilmente visibile al pubblico, ENTRO 3 MESI DAL COMPLETAMENTO di un'operazione (acquisto di un oggetto fisico o finanziamento di un'infrastrutture o di operazioni di costruzione) con sostegno pubblico complessivo superiore a 500.000 euro? | Elemento di prova (foto, altro) | X
MODIFICA SCHEDA PROGETTO - Recepimento di eventuali scostamenti sostanziali rispetto alla versione originariamente approvata | 1 | A seguito dell'attivazione della procedura di modifica della scheda-progetto sono emersi scostamenti sostanziali rispetto alla versione della scheda-progetto originariamente approvata? | Scheda progetto modificata | X
MODIFICA SCHEDA PROGETTO - Recepimento di eventuali scostamenti sostanziali rispetto alla versione originariamente approvata | 2 | È stato adottato il provvedimento di approvazione della scheda-progetto aggiornata? | Atto di approvazione | X
* Nota: nei casi in cui nella colonna “ALLEGATO OBBLIGATORIO” è presente una “X”, è necessario allegare il relativo documento a supporto della verifica.