## Copertina
MACROPROCESSO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
OPERAZIONI A REGIA

## Scheda anagrafica
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO
PRIORITA' | 1. Ampliamento dell’accesso al Patrimonio Digitale e rafforzamento della competitività delle imprese culturali
OBIETTIVO | RSO1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione
AZIONE | 1.2.1 Creazione di una infrastruttura digitale comune per la gestione automatizzata di servizi di e-booking, biglietteria elettronica e di profilazione dell’utenza
PROGRAMMA | Programma Nazionale Cultura 2021/2027
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI | Operazioni a regia
MACROPROCESSO | Acquisizione beni e servizi
AUTORITA' DI GESTIONE | Ministero della Cultura - DiAG - Servizio V - Contratti e attuazione programmi
AUTORITA' CONTABILE | Ministero della Cultura - Servizio III - Bilancio e monitoraggio della Direzione generale bilancio, programmazione e monitoraggio
AUTORITA' DI AUDIT | Ragioneria Generale dello Stato IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione europea
ORGANIZZAZIONE
Note on A14: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Verificare

## Sez. PROCESSI
SEZIONE PROCESSI

## Programmazione
Programma Nazionale Cultura (FESR) 2021-2027
PROGRAMMAZIONE
Attività | Autorità di Gestione | Autorità Contabile | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare del Programma | Beneficiari | Autorità di Audit | Altri soggetti
Avvio delle attività per l'elaborazione del Programma in relazione agli orientamenti dell'Accordo di Partenariato
Rilevazione delle esigenze del territorio di riferimento, analisi e confronto
Elaborazione della bozza del Programma e della documentazione annessa
Predisposizione Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii
Negoziato, stesura definitiva del Programma e della documentazione annessa e approvazione del Programma da parte della Commissione europea
Pubblicazione del Programma e della documentazione annessa sul sito web del PN Cultura (FESR) 2021-2027
Nomina/conferma delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e attribuzione incarichi al personale
Predisposizione dei primi strumenti (Sistema di Gestione e Controllo) per lo svolgimento delle attività
Assestamento organizzazione interna del personale impiegato negli uffici delle Autorità reperimento di risorse esterne di Assistenza Tecnica
Implementazione del Documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo e (relativi allegati), pubblicazione sul sito del PN Cultura 21-27 e predisposizione comunicazione di avvenuta pubblicazione
Audit di sistema sul Sistema di Gestione e Controllo conformemente al modello riportato nell’allegato XIX del Regolamento (UE) 2021/1060 e trasmissione alla Commissione Europea
Ricezione dei documenti, analisi del loro contenuto ed eventuale implementazione del sistema di gestione e controllo da parte dell'AdG
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti
Autorità di Gestione
Amministrazioni Centrali, locali e forze di partenariato
Amministrazioni Centrali, locali e partenariato
MEF - Dipartimento politiche per lo sviluppo
Autorità di Gestione
Autorità Contabile
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Direzioni generali competenti per materia
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità Contabile
Autorità Contabile
MIC - DIAG
Autorità di Audit
Commissione europea
Autorità di Gestione
Ministero della transizione ecologica - Commissione tecnica di verifica VIA-VAS
Autorità Contabile
Commissione europea
MEF - IGRUE
Beneficiari
Autorità di Audit
Strutture di supporto all'attuazione competenti per materia
Autorità di Audit
Autorità di Gestione

## Selezione
Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI - Selezione
Attività | Autorità di Gestione | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Beneficiario/ Soggetto attuatore | Altri soggetti
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati
Comunicazione dei criteri approvati
Ricezione nell'ambito dei criteri di selezione
Autortità di Gestione
Comitato di Sorveglianza
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione

## AOP_a regia
Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027
PROCEDURA DI SELEZIONE PROGETTI A REGIA
Attività | Struttura di Gestione | Beneficiario | Altri soggetti
Individuazione dell'ufficio interessato alla realizzazione della linea di investimento
Predisposizione della proposta progettuale su impulso diretto dell’Autorità di Gestione
Verifiche di ammissibilità e conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza della proposta progettuale da parte dell''Autorità di Gestione
Predisposizione delle integrazioni alla proposta progettuale da parte dell'Autorità di Gestione o respingimento della stessa
Valutazione della proposta progettuale da parte dell'Autorità di Gestione
Determinazione dell'Autorità di Gestione circa l'ammissione al finanziamento della proposta progettuale
Comunicazione dell'esito negativo dell'istruttoria e indicazione dei termini e delle procedure per la presentazione di eventuali richieste di riesame
Registrazione organi di controllo
Trasmissione visto
Comunicazione e pubblicazione sul sito internet del Programma dell'avvenuta ammissione al finanziamento dell'intervento
Beneficiario
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Beneficiario
Autorità di Gestione
Corte dei Conti
Esito positivo
Esito negativo
Beneficiario
Autorità di Gestione
Beneficiario
Autorità di Gestione
Beneficiario
Esito positivo
Esito negativo

## Attuazione_Circuito_Diret_c (2) (hidden)
Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN CASO DI PROGETTI A REGIA
Attività | Autorità di Gestione | Ufficio Controlli | Beneficiario/ Soggetto Attuatore | Soggetto realizzatore | Altri Soggetti
RICHIESTA PRIMO TRASFERIMENTO - 02 ANTICIPAZIONE SENZA GIUSTIFICATIVI
Richiesta anticipazione all'Autorità di Gestione per svolgimento attivià (documentazione caricata ex post su ReGiS Coesione all'atto dell'entrata in funzione del sistema informativo nella sezione Anagrafica di progetto - Allegati) 02 - Anticipazione senza giustificativi
Decreto di liquidazione e disposizione di accantonamento (documentazione caricata ex post su ReGiS Coesione all'atto dell'entrata in funzione del sistema informativo nella sezione Anagrafica di progetto - Allegati)
Pagamento e rilascio quietanza (attività eseguita con le funzionalità di SAP IGRUE e recepita su ReGiS)
Ricezione dell'accantonamento
Selezione e attuazione - Beneficiario/Soggetto Realizzatore
Predisposizione della documentazione neccessaria per la selezione del soggetto economico a cui affidare l'attività
Stipula del contratto con il soggetto economico aggiudicatario
Pagamenti (anticipo/ intermedi/ saldo) conseguenti alla erogazione della prestazione
RICHIESTA TRASFERIMENTO - 01 ANTICIPAZIONE CON GIUSTIFICATIVI
Creazione Richiesta di trasferimento 01 - Anticipazione con giustificativi
Inserimento su ReGiS Coesione dei giustificativi (fatture non quietanzate) nella sezione Giustificativi di spesa e del Format "Richiesta Trasferimento Fondi" e Invio della richiesta di trasferimento.
Istruttoria della richiesta di trasferimento gestione di eventuale richieste integrazioni e/o chiarimenti e rilascio esito (documentazione caricata su REGIS Coesione, nella sezione Anagrafica di progetto - Allegati)
Ricezione esiti da AdG - Monitoraggio e predisposizione del Decreto di liquidazione e disposizione di accantonamento
Pagamento e rilascio quietanza (attività eseguita con le funzionalità di SAP IGRUE e recepita su ReGiS)
Ricezione dell'accantonamento
Creazione del Rendiconto (con quietanze di pagamento) su ReGiS Coesione inclusa compilazione Check List di autocontrollo Compilazione CL Autocontrollo Spesa + Compilazione CL Autocontrollo Procedura
Campionamento e svolgimento delle verifiche di gestione tramite sistema ReGiS Coesione
Richiesta di eventuali integrazioni documentali e/o di chiarimenti tramite sistema ReGiS Coesione
Inserimento della documentazione integrativa/chiarimenti richiesti dall'Autorità di Gestione su sistema ReGiS Coesione
Valutazione dellei integrazioni documentali
Comunicazione degli esiti tramite Sistema ReGiS Coesione
In caso di esito negativo avvio della procedura della fase di contraddittorio
Presa in carico e invio richiesta di controdeduzioni al beneficiario
Invio controdeduzioni all'AdG Controlli
Analisi delle controdeduzioni ricevute e comunicazione al beneficiario dell'esito del contraddittorio
In caso di esito dubbio per sospensione richiesta di intecgrazioni e chiarimenti al Beneficiario
In caso criticità sanata chiusura e archiviazione del contraddittorio
In caso di esito negativo applicazione del Taglio di spese non ammissibili e aggiornamento Registro irregolarità per il dettaglio delle irregolarità si veda quanto previsto dalla Pista di controllo PdC_irregolarità recuperi e ritiri
Predisposizione della Dichiarazione di spesa del Programma Compilazione DDS secondo modello standard ReGiS Coesione
Trasmissione della dichiarazione di spesa all'Autorità Contabile tramite ReGiS Coesione
RICHIESTA TRASFERIMENTO - 03 RICHIESTA DI RIMBORSO
Rendiconto ai fini della richiesta di rimborso
Richiesta di trasferimento su ReGiS Coesione Creazione Richiesta di trasferimento 03 - Richiesta di Rimborso
Creazione del Rendiconto (con quietanze di pagamento) su ReGiS Coesione inclusa compilazione Check List di autocontrollo Compilazione CL Autocontrollo Spesa + Compilazione CL Autocontrollo Procedura
Campionamento e svolgimento delle verifiche di gestione tramite sistema ReGis Coesione
Richiesta di eventuali integrazioni documentali e/o di chiarimenti tramite sistema ReGiS Coesione
Inserimento della documentazione integrativa/chiarimenti richiesti dall'Autorità di Gestione su sistema ReGiS Coesione
Valutazione dellei integrazioni documentali
Comunicazione degli esiti tramite sistema ReGiS Coesione
In caso di esito negativo avvio della procedura della fase di contraddittorio
Presa in carico e invio richiesta di controdeduzioni al beneficiario
Invio controdeduzioni all'AdG Controlli
Analisi delle controdeduzioni ricevute e comunicazione al beneficiario dell'esito del contraddittorio
In caso di esito dubbio per sospensione richiesta di intecgrazioni e chiarimenti al Beneficiario
In caso criticità sanata chiusura e archiviazione del contraddittorio
In caso di esito negativo applicazione del Taglio di spese non ammissibili e aggiornamento Registro irregolarità per il dettaglio delle irregolarità si veda quanto previsto dalla Pista di controllo PdC_irregolarità recuperi e ritiri
Rchiesta di rimborso
Invio richiesta di rimborso da parte del beneficiario tramite ReGiS Coesione con l'importo ritenuto ammissibile dall'AdG - Controlli
Decreto di liquidazione e disposizione di accontonamento tramite sistema SAP - IGRUE
Pagamento e rilascio quietanza
Ricezione dell'accantonamento
Predisposizione della Dichiarazione di spesa del Programma Compilazione DDS secondo modello standard ReGiS Coesione
Trasmissione della dichiarazione di spesa all'Autorità Contabile tramite ReGiS Coesione
Beneficiario
Impresa aggiudicataria
Beneficiario
Beneficiario
AdG - Controlli
Beneficiario
Beneficiario
AdG - Controlli
Esito positivo
Esito negativo
Beneficiario
AdG - Controlli
AdG - Controlli
AdG - Controlli
AdG - Gestione finanziaria
AdG - Gestione finanziaria
Task beneficiario
Sistema finanziario SAP
Beneficiario
Beneficiario
AdG - Controlli
AdG - Controlli
Esito positivo
Esito negativo
Beneficiario
AdG - Controlli
Esito sospeso
Beneficiario
AdG - Controlli
Tesoreria unica presso Banca d'Italia
Beneficiario
Impresa aggiudicataria
AdG - Controlli
Beneficiario
AdG - Gestione finanziaria
AdG - Gestione finanziaria
Task beneficiario
Sistema finanziario SAP
Tesoreria unica presso Banca d'Italia
Beneficiario
Autorità di Gestione
Autorità Contabile
AdG -
Gestione finanziaria
AdG - Monitoraggio
Beneficiario
Beneficiario
AdG - Controlli
AdG - Controlli
Beneficiario
AdG - Gestione finanziaria
Task beneficiario
Sistema finanziario SAP
Tesoreria unica presso Banca d'Italia
AdG - Monitoraggio
Beneficiario
AdG - Controlli
Esito positivo
Esito negativo
Beneficiario
AdG - Controlli
AdG - Controlli
Beneficiario
Beneficiario
AdG - Controlli
AdG - Controlli
Esito positivo
Esito negativo
Beneficiario
AdG - Controlli
Esito sospeso
Beneficiario
AdG - Controlli
Autorità di Gestione
Autorità Contabile
AdG -
Gestione finanziaria

## Att._ist senza autonomia fin.
Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN CASO DI PROGETTI A REGIA PER GLI ISTITTUTI PRIVI DI AUTONOMIA FINANZIARIA
Attività | Autorità di Gestione | Ufficio Controlli | Beneficiario/ Soggetto Attuatore | Soggetto realizzatore | Altri Soggetti | Note
MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE SENZA GIUSTIFICATIVI
Messa a disposizione delle risorse per svolgimento attivià e inserimento Format "Richiesta Anticipazione" | [5 empty] | 05 - Messa a Disposizione delle Risorse senza Giustificativi N.B Per le richieste di traferimento effettuate prima della messa in opera di ReGiS, la documentazione è caricata ex post all'atto dell'entrata in funzione del sistema informativo nella sezione Anagrafica di progetto - Allegati
Istruttoria della richiesta di trasferimento gestione di eventuale richieste integrazioni e/o chiarimenti e rilascio esito | [5 empty] | (documentazione caricata su REGIS Coesione, nella sezione Anagrafica di progetto - Allegati)
Ricezione esiti da AdG - Monitoraggio dell'attuazione e predisposizione del Decreto di liquidazione e disposizione di accantonamento
Ricezione accantonamento
Rapporti tra Beneficiario e Soggetti coinvolti nel progetto
Individuazione e stipulla dell'atto negoziale con soggetti coinvolti (Soggetti collegati al progetto)
Presentazione della rendicontazione periodica
Pagamenti (anticipo/ intermedi/ saldo) conseguenti alla erogazione della prestazione
MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE CON GIUSTIFICATIVI
Crazione Messa a disposizione delle risorse inserimento su ReGiS Coesione dei giustificativi (fatture non quietanzate) nella sezione Giustificativi di spesa e del Format "Richiesta Trasferimento Fondi" | [5 empty] | 04 - Messa a Disposizione delle Risorse con Giustificativi
Istruttoria della richiesta di trasferimento gestione di eventuale richieste integrazioni e/o chiarimenti e rilascio esito | [5 empty] | Documentazione caricata su REGIS Coesione, nella sezione Anagrafica di progetto - Allegati)
Ricezione esiti da AdG - Monitoraggio dell'attuazione e predisposizione del Decreto di liquidazione e disposizione di pagamento
Ricezione dell'accantonamento
Rendiconto delle spese
Creazione del Rendiconto (con quietanze di pagamento) su ReGiS Coesione inclusa compilazione Check List di autocontrollo | [5 empty] | Compilazione CL Autocontrollo Spesa + Compilazione CL Autocontrollo Procedura
Campionamento, svolgimento delle verifiche di gestione tramite sistema ReGis Coesione e eventuale richiesta di integrazioni e documentali e/o di chiarimenti | [5 empty] | tramite sistema ReGiS Coesione
Inserimento della documentazione integrativa/chiarimenti richiesti dall'Autorità di Gestione | [5 empty] | su sistema ReGiS Coesione
Valutazione dellei integrazioni documentali e comunicazione degli esiti
Comunicazione degli esiti | [5 empty] | tramite sistema ReGiS Coesione
In caso di esito negativo avvio della procedura della fase di contraddittorio e invio della richiesta di controdeduzioni al beneficiario
Invio controdeduzioni all'AdG - Controlli e irregolarità
Analisi delle controdeduzioni ricevute e comunicazione al beneficiario dell'esito del contraddittorio
In caso di esito dubbio per sospensione AdG - Controlli e irregolarità effettua richiesta di intecgrazioni e chiarimenti al Beneficiario
In caso criticità sanata AdG - Controlli e irregolarità procede alla chiusura e archiviazione del contraddittorio
In caso di esito negativo AdG - Controlli e irregolarità procede all'applicazione del Taglio di spese non ammissibili e aggiornamento Registro irregolarità | [5 empty] | per il dettaglio delle irregolarità si veda quanto previsto dalla Pista di controllo PdC_irregolarità recuperi e ritiri
MESSA A DISPOSIZONE DELLE RISORSE SENZA GIUSTICATIVI SUCCESSIVA A PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO
Creazione della Messa disposiozione delle risorse, Scarico del rendiconto in formato excel con gli esiti delle Verifiche di Gestione con indicazione dell'importo ritenuto ammissibile e successiva firma digitale dello stesso da allegare alla Messa a disposizione e Invio della Messa a disposizioene. | [5 empty] | 05 - Messa a Disposizione delle Risorse senza Giustificativi
Decreto di liquidazione e disposizione di pagamento tramite sistema SAP - IGRUE
Ricezione dell'accantonamento
Predisposizione della Dichiarazione di spesa del Programma | [5 empty] | Compilazione DDS secondo modello standard ReGiS Coesione
Trasmissione della dichiarazione di spesa all'Autorità Contabile | [5 empty] | tramite ReGiS Coesione
Soggetto coinvolti
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
AdG - Controlli e irregolarità
Esito positivo
Esito negativo
Beneficiario
AdG - Controlli e irregolairtà
AdG - Controlli e irregolarità
Task beneficiario
Beneficiario
AdG - Controlli e irregolarità
Esito positivo
Esito negativo
Beneficiario
Esito sospeso
Beneficiario
AdG - Controlli e irregolarità
Beneficiario
Soggetto coinvolti
AdG - Controlli e irregolarità
Beneficiario
Autorità di Gestione
Autorità Contabile
AdG -
Gestione finanziaria e pagamenti
Beneficiario
AdG - Monitoraggio dell'attuazione
Soggetto coinvolti
AdG - Gestione finanziaria e pagamenti
Sistema finanziario SAP
AdG - Monitoraggio dell'attuazione
Esito negativo
AdG - Gestione finanziaria e pagamenti
Sistema finanziario SAP
Task beneficiario
AdG - Gestione finanziaria e pagamenti
Sistema finanziario SAP
Task beneficiario

## Cert. spesa - Circ. fin.
Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO
Attività | Struttura di Gestione | Autorità Contabile | Autorità di Audit | Beneficiario | Altri soggetti | Soggetti istituzionali
Approvazione della forma di intervenro - Versamento prefinanziamento in rate annuali prima del 10 luglio di ogni anno come indicato nel seguito: a) 2021: 0,5 %; b) 2022: 0,5 %; c) 2023: 0,5 %; d) 2024: 0,5 %; e) 2025: 0,5 %; f) 2026: 0,5 % - art 90
Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento
Contabilizzazione dei pagamenti ricevuti e comunicazione all'Autorità Contabile
Raccolta delle domande di rimborso trasmesse dai beneficiari
In caso di irregolarità accertate, avvio della procedura di recupero attraverso il reintegro/restituzione o la compensazione delle somme ritenute irregolari ed invio della comunicazione ufficiale al beneficiario finale del procedimento in atto Si rimanda alla pista di controllo PdC_irregolarità recuperi e ritiri
Comunicazione dell'avvenuta restituzione o compensazione delle somme irregolari
Elaborazione della Dichiarazione di spesa del Programma ripartita per Priorità e sua trasmissione alla Autorità Contabile corredata dalle check list verifiche di gestione
Ricezione e verifica della completezza della documentazione prodotta dall'AdG, analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotta dall'Autorità di Gestione nonché delle documentazione relativa alle verifiche amministrative
Predisposizione e trasmissione delle Domade di Pagamento intermedie tramite il sistema System for Fund Management in the European Union (SFC)
Analisi della correttezza formale e sostanziale delle domande di pagamento intermedie, erogazione delle quote intermedie comunitarie
Ricezione delle quote intermedie comunitarie, calcolo delle quote intermedie nazionali da erogare e assegnazione delle quote intermedie comunitarie e delle quote intermedie nazionali all'Amministrazione titolare di intervento
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote intermedie di contributo nazionale e comunitario
Contabilizzazione dei pagamenti ricevuti e comunicazione all'Autorità Contabile
Elaborazione della Dichiarazione di gestione ex art. 74 comma 1 lettera f) RDC e inoltro delle informazioni aggiornate sulla spesa
Acquisizione Dichiarazione di gestione e informazioni aggiornate sulle spese del Programma, elaborazione dei conti annuali e della domanda di pagamento di saldo annuale, inoltro della Dichiarazione di di gestione e dei conti annuali all'AdA
Analisi deila Dichiarazione di gestione dell'AdG e dei conti annuali della Autorità Contabile, redazione del parere di audit annuale e trasmissione dell'intera documentazione di chiusura annuale dei conti alla CE
Analisi della correttezza formale e sostanziale di tutta la documentazione relativa ai conti annuali e pagamento del saldo annuale del contributo
Ricezione della quota di saldo comunitario, calcolo della quota di saldo nazionale da erogare e assegnazione delle quote di saldo comunitario e della quota di saldo nazionale all'Amministrazione titolare di intervento
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del saldo
Riconciliazione contabile tra quanto registrato nei propri sistemi contabili e quanto ricevuto a titolo di prefinanziamento annuale, pagamenti intermedi e saldo
Commissione
Europea
IGRUE
Ufficio IX
Commissione
Europea
IGRUE Ufficio IX
Commissione
Europea
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
continua
continua
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Beneficiari
Autorità di Gestione
IGRUE Ufficio IX
Autorità Contabile
Autorità di Gestione
Autorità Contabile
Autorità di Audit
Autorità Contabile
Autorità Contabile
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
continua
continua
Autorità Contabile
Autorità di Gestione
Autorità Contabile

## Legenda
Attività
Documento complesso
Pubblicazione documento ufficiale
Decisione
Ricezione documento
Documento